## Matriz RACI - Conectar Cidadão
MATRIZ RACI - PROJETO: CONECTAR CIDADÃO
Área / Governança | Atividade / Fase do Projeto | Entregável / Artefato | PO (Thayron) | SM (Rickellme) | Devs (Ismael, Esequiel, Gabriel, Rodrigo)
Governança | Iniciar Projeto ou Fase | Formulário M1 & Termo Abertura (TAP) | A | C | C
Governança | Integrar e Alinhar os Planos | Project Model Canvas (PMC 13 Blocos) | A | R | C
Governança | Gerenciar Execução do Projeto | Execução da Sprint & Commits Git | C | A | C
Governança | Gerenciar o Conhecimento | Lições Aprendidas & Postmortem (PMI) | A | R | C
Governança | Monitorar e Controlar Desempenho | Quadro Kanban & Status Report (M6) | C | R | C
Governança | Avaliar e Implementar Mudanças | Solicitação de Mudança no Backlog | A | C | C
Governança | Encerrar o Projeto ou Fase | Relatório Final & Apresentação VIVA FPB | A | R | R
Escopo | Planejar Gerenciamento do Escopo | Plano de Gerenciamento do Escopo | A | R | C
Escopo | Coletar os Requisitos | Elicitação, Personas & User Stories | A | C | C
Escopo | Definir o Escopo | Declaração do Escopo do Projeto | A | C | C
Escopo | Desenvolver Estrutura do Escopo | Estrutura Analítica do Projeto (EAP/WBS) | C | C | R
Escopo | Controlar e Validar o Escopo | Validação do MVP & Critérios de Aceite (DoD) | A | C | C
Cronograma | Planejar e Desenvolver Cronograma | Cronograma Gantt & Cadência de Sprints | C | R | C
Cronograma | Controlar o Cronograma | Burndown Chart, Velocity & Kanban WIP | C | R | I
Finanças | Estimar Custos e Orçamento | Estudo de Viabilidade (ROI/Nuvens) | A | C | R
Finanças | Monitorar e Controlar Finanças | Relatório de Consumo de Créditos Nuvem | A | R | I
Partes Interessadas | Identificar e Engajar Stakeholders | Registro de Stakeholders & Matriz PoderxInteresse | A | R | I
Partes Interessadas | Gerenciar e Monitorar Comunicações | Plano de Comunicação & Daily Scrum | C | R | I
Recursos | Planejar e Estimar Recursos | Termo de Nomeação da Equipes (Team Charter) | A | R | C
Recursos | Adquirir e Liderar a Equipe | Designação de Papéis (PO, SM, Devs) | A | R | I
Riscos | Identificar e Analisar Riscos | Matriz de Qualificação de Riscos 5x5 | C | C | R
Riscos | Planejar e Implementar Respostas | Plano de Mitigação e Contingência | A | C | R
Legenda RACI:
A - | Accountable (Responsável final / Aprovação)
R - | Responsible (Quem executa / Desenvolve)
C - | Consulted (Consultado / Apoio técnico)
I - | Informed (Informado / Acompanha)